RÉPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail — Liberté — Patrie

ÉCOLE NATIONALE POLYTECHNIQUE (ENP)

Service Scolarité et Gestion Académique

CAHIER DES CHARGES

Plateforme numérique d’évaluation des enseignements

par les étudiants et de gestion du cahier de texte

Spécifications fonctionnelles, architecture technique, déploiement et planification

Établi en application de l’article 77 du Règlement des Études de l’ENP

« Évaluation des enseignements »

| Document | Informations |
| --- | --- |
| Version | 1.1 — Révision du périmètre fonctionnel et des exigences techniques |
| Statut | Version de travail à valider par l’ENP |
| Destinataires | Direction de l’ENP, Service Scolarité et Gestion Académique, Chefs de Département, équipe projet |
| Document de référence | Grille d’évaluation des enseignements par les étudiants (questionnaire par UE et grille de synthèse par semestre) |
| Proposé | KOUDASSE Joy Amos - Etudiant en LF-IS L3 à l’ENP |

Sommaire

| N° | Section | Contenu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Présentation du projet | Contexte, objectifs, périmètre, définitions |
| 2 | Acteurs et droits d’accès | Rôles, matrice des droits |
| 3 | Besoins fonctionnels | Huit modules avec exigences numérotées et priorisées |
| 4 | Règles de gestion | Anonymat, calculs, seuils, visas, conservation |
| 5 | Architecture technique | Vue d’ensemble, stack, anonymat par conception, données, API, sécurité, infrastructure |
| 6 | Exigences non fonctionnelles | Performance, disponibilité, accessibilité, conformité |
| 7 | Interfaces et charte graphique | Palette ENP, écrans par rôle, parcours clés |
| 8 | Planification | Lots, calendrier (16 semaines), équipe |
| 9 | Risques et mesures | Registre des risques |
| 10 | Recette et livrables | Critères d’acceptation, livrables, formation |
| 11 | Points à valider | Décisions attendues de l’ENP |
| A | Annexe A — Questionnaire d’évaluation | 19 critères en 5 sections (A à E) |
| B | Annexe B — Fiche de séance du cahier de texte | Champs, types et règles de saisie |

Définition et abréviations

| Terme | Définition |
| --- | --- |
| UE | Unité d’enseignement, identifiée par un code, un intitulé, un nombre de crédits et un volume horaire |
| CM / TD / TP | Cours magistral / Travaux dirigés / Travaux pratiques |
| Campagne | Période pendant laquelle les étudiants d’un département peuvent évaluer les UE d’un semestre |
| Urne | Espace de stockage des réponses d’évaluation, strictement séparé de toute information d’identité |
| Jeton | Autorisation à usage unique, sans information d’identité, permettant de déposer un questionnaire dans l’urne |
| Registre de participation | Liste indiquant qui a participé (et non ce qui a été répondu) |
| Visa | Validation par l’enseignant d’une séance saisie par le délégué |
| RBAC | Contrôle d’accès fondé sur les rôles |
| PWA | Progressive Web Application : Application web installable sur téléphone, utilisable avec une connexion instable |
| API | Application Programming Interface : Interface de programmation permettant au frontend (partie visible du site web ou de l’application) de dialoguer avec le serveur |

1. Présentation du projet

1.1 Contexte

Le Règlement des Études de l’ENP prévoit, à l’article 77, que chaque unité d’enseignement (UE) fasse l’objet d’une évaluation anonyme par les étudiants à l’issue du semestre. Aujourd’hui, cette évaluation repose sur une grille papier (questionnaire par UE et grille de synthèse par semestre) dont la collecte, la saisie, la consolidation et la restitution sont longues et difficilement traçables.

En parallèle, le suivi de l’avancement des enseignements (séances effectivement tenues, contenus traités, travaux demandés) repose sur un cahier de texte tenu par le délégué de chaque classe, sans consolidation numérique permettant de mesurer le taux de réalisation des volumes horaires.

Cadre réglementaire (Article 77, Règlement des Études de l’ENP) Évaluation anonyme de chaque UE par les étudiants à l’issue du semestre ; résultats communiqués à l’enseignant concerné et au Chef de Département ; exploitation à des fins d’amélioration pédagogique ; résultats ne pouvant constituer, à eux seuls, un élément d’appréciation individuelle des enseignants ; restitution aux étudiants des principaux résultats et des suites données.

1.2 Objectifs du projet

La plateforme numérique poursuit trois objectifs principaux, auxquels s’ajoutent des objectifs de pilotage.

| Pilier | Description | Acteur principal |
| --- | --- | --- |
| 1. Évaluation anonyme | Les étudiants notent chaque UE suivie au moyen du questionnaire officiel de l’ENP (5 sections, 19 critères, 2 champs de commentaires), dans des conditions garantissant leur anonymat | Étudiants |
| 2. Cahier de texte numérique | Le délégué renseigne chaque séance (date, contenu, travail demandé, statut), l’enseignant vise l’entrée, la hiérarchie suit la réalisation des volumes horaires | Délégué |
| 3. Consultation des résultats | Chaque enseignant consulte les résultats de ses UE (moyennes, distributions, commentaires modérés) à l’issue de la campagne | Enseignants |
| Pilotage et restitution | Consolidation automatique de la grille de synthèse par semestre, suivi des suites données, restitution aux étudiants conformément à l’article 77 | Départements, Scolarité, Direction des Études |

1.3 Bénéfices attendus

- Gain de temps : suppression de la saisie manuelle et du calcul des moyennes ; la grille de synthèse est générée automatiquement.

- Fiabilité et traçabilité : une seule participation par étudiant et par UE, journal d’audit des consultations et modifications.

- Confiance des étudiants : anonymat garanti par conception technique et non par simple engagement.

- Amélioration pédagogique : suivi des évolutions semestre après semestre, identification précoce des UE à surveiller.

- Transparence : suivi objectif des heures réalisées, restitution systématique aux étudiants.

1.4 Périmètre

| Inclus dans le projet | Exclu du périmètre initial |
| --- | --- |
| Authentification et gestion des comptes, profils actifs et MFA | Emplois du temps et réservation de salles |
| Référentiels (campus, départements, formations, semestres, UE, affectations, inscriptions, délégations) | Plateforme d’enseignement en ligne (e-learning) |
| Campagnes d’évaluation et questionnaire de l’Annexe A | Paie, vacations et gestion financière des enseignants |
| Cahier de texte numérique avec visa, historique des versions, pièces jointes et consultation étudiante | Évaluation des enseignements par les pairs ou l’administration |
| Résultats, tableaux de bord, synthèses, notes, présences et délibérations des examens | Application mobile native (la version web responsive couvre le besoin) |
| Notifications, exports PDF/Excel/Word, journal d’audit et archivage annuel | Canal SMS ou messagerie instantanée (option ultérieure) |

Les éléments exclus pourront faire l’objet d’évolutions ultérieures grâce à l’architecture modulaire retenue.

1.5

2. Acteurs et droits d’accès

2.1 Description des acteurs

| Acteur | Description | Usage de la plateforme |
| --- | --- | --- |
| Étudiant | Étudiant régulièrement inscrit à l’ENP | Évalue les UE auxquelles il est inscrit ; consulte la restitution |
| Délégué (et suppléant) | Étudiant désigné pour représenter sa classe ; il garde tous les droits d’un étudiant | Renseigne le cahier de texte de sa classe |
| Enseignant | Enseignant permanent ou vacataire affecté à une ou plusieurs UE | Consulte ses résultats ; vise les séances du cahier de texte |
| Chef de Département | Responsable pédagogique d’un département d’un campus | Suit la participation, les résultats et les cahiers de texte de son département ; valide la synthèse et les suites données |
| Service Scolarité et Gestion Académique | Service administratif chargé de la gestion académique | Gère référentiels, campagnes, modération et consolidation ; publie la restitution |
| Direction des Études | Direction qui contrôle l’application des règles académiques sur tous les campus de l’ENP | Regroupe les résultats de tous les campus et en fait la synthèse ; publie les statistiques au niveau global de l’ENP |
| Administrateur technique | Personne chargée de l’exploitation de la plateforme | Gère infrastructure, paramétrage technique, sauvegardes et audit |
| Conseil de perfectionnement (lecture) | Instance recevant la synthèse par semestre | Reçoit la synthèse sous forme de document exporté (pas de compte requis dans la version 1) |

Un même utilisateur peut cumuler plusieurs rôles (par exemple un enseignant également Chef de Département). Il choisit son profil actif à la connexion.

2.2 Matrice des droits

✔ = autorisé · — = interdit · le périmètre est précisé lorsque l’accès est limité.

| Fonctionnalité | Étudiant | Délégué | Enseignant | Chef Dépt. | Scolarité | Direction Études | Admin tech. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Se connecter, gérer son profil | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Répondre au questionnaire d’évaluation | ✔ | ✔ | — | — | — | — | — |
| Saisir le cahier de texte | — | Sa classe | — | — | — | — | — |
| Consulter le cahier de texte | Lecture (option) | Sa classe | Ses UE | Son dépt. | ✔ | — | — |
| Viser une séance | — | — | Ses UE | — | — | — | — |
| Consulter les résultats d’une UE | — | — | Ses UE | Son dépt. | ✔ | ✔ | — |
| Lire les commentaires libres | — | — | Ses UE | Son dépt. | ✔ | ✔ | — |
| Modérer les commentaires libres | — | — | — | — | ✔ | — | — |
| Ouvrir / clore une campagne | — | — | — | — | ✔ | — | — |
| Gérer les référentiels (UE, affectations…) | — | — | — | — | ✔ | — | ✔ |
| Générer la grille de synthèse | — | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | — |
| Générer les stats | — | — | — | — | — | ✔ | — |
| Valider les suites données | — | — | — | ✔ | — | — | — |
| Publier la restitution aux étudiants | — | — | — | Valide | ✔ | — | — |
| Gérer comptes et rôles | — | — | — | — | Comptes acad. | — | ✔ |
| Consulter le journal d’audit | — | — | — | — | Partiel | — | ✔ |
| Paramétrage technique et sauvegardes | — | — | — | — | — | — | ✔ |

Principe d’étanchéité Aucun rôle, y compris l’administrateur technique, ne dispose d’une fonction permettant de relier une réponse d’évaluation à un étudiant. Cette garantie est assurée par l’architecture (section 5.4) et non par une simple règle d’accès.

3. Besoins fonctionnels

Les exigences sont numérotées par module et classées par priorité : Essentielle (indispensable à la mise en service), Importante (attendue dans la version 1), Souhaitable (peut être reportée en version 2). Les modules 3 et 4 constituent le cœur du projet.

3.1 Module AUT — Authentification et comptes

| ID | Exigence | Priorité |
| --- | --- | --- |
| AUT-01 | Connexion par identifiant (matricule pour les étudiants, adresse e-mail institutionnelle pour le personnel) et mot de passe | Essentielle |
| AUT-02 | Activation du compte à la première connexion (lien envoyé par e-mail ou code remis par la Scolarité) avec choix d’un mot de passe robuste | Essentielle |
| AUT-03 | Réinitialisation du mot de passe par lien à durée limitée | Essentielle |
| AUT-04 | Verrouillage temporaire après plusieurs échecs ; expiration de session après 30 minutes d’inactivité | Essentielle |
| AUT-05 | Rôles multiples par utilisateur avec sélection et changement du profil actif ; contrôle du périmètre à chaque requête | Importante |
| AUT-06 | MFA obligatoire pour Scolarité, Chef de Département et administrateurs : TOTP (application d’authentification) et code à usage unique par e-mail ; procédure de récupération sécurisée | Importante |
| AUT-07 | Import en masse des comptes depuis un fichier CSV fourni par la Scolarité | Essentielle |
| AUT-08 | Activation du compte par code à durée limitée remis par la Scolarité ou lien/courriel institutionnel ; le mot de passe initial n’est jamais transmis en clair | Essentielle |
| AUT-09 | Réinitialisation du mot de passe par jeton à usage unique, à durée limitée, réponse non révélatrice de l’existence du compte et révocation des sessions après changement | Essentielle |

3.2 Module REF — Référentiels académiques

| ID | Exigence | Priorité |
| --- | --- | --- |
| REF-01 | Gestion des campus, départements, formations/cursus (Cycle Préparatoire, Cycle Ingénieur, Master…), années universitaires et semestres S1 à S10 | Essentielle |
| REF-02 | Gestion des UE : code, intitulé, crédits, semestre, formation, volumes horaires CM/TD/TP | Essentielle |
| REF-03 | Affectation d’un ou plusieurs enseignants par UE et par année universitaire (identification de l’enseignant assurée par la Scolarité, comme dans la grille papier) | Essentielle |
| REF-04 | Inscription des étudiants aux UE par import CSV ou saisie | Essentielle |
| REF-05 | Désignation du délégué et du suppléant de chaque classe, avec dates de mandat | Essentielle |
| REF-06 | Archivage annuel : les données d’une année clôturée deviennent non modifiables mais restent consultables | Importante |
| REF-07 | Gestion des enseignants vacataires (comptes externes à durée limitée) | Importante |
| REF-08 | API et import CSV validés pour les cours/UE et inscriptions, avec rapport d’erreurs par ligne, validation préalable et traitement transactionnel | Essentielle |
| REF-09 | Gestion des affectations d’enseignants et des délégations (titulaire et suppléant) avec périmètre, dates de mandat et contrôle des chevauchements | Essentielle |
| REF-10 | Clôture/archivage annuel : données académiques clôturées non modifiables mais consultables selon les droits ; procédure de réouverture tracée | Essentielle |

3.3 Module EVA — Évaluation anonyme des enseignements

| ID | Exigence | Priorité |
| --- | --- | --- |
| EVA-01 | Ouverture et clôture de campagnes d’évaluation par semestre et par département, avec dates de début et de fin situées avant la période d’examens | Essentielle |
| EVA-02 | Questionnaire conforme à la grille ENP : 5 sections (A à E), 19 critères, échelle de 1 à 5 avec option « Sans avis », deux champs de commentaires libres (points forts, points à améliorer) | Essentielle |
| EVA-03 | L’étudiant voit la liste des UE à évaluer (celles de son semestre) et l’état de chacune (à faire / terminée) | Essentielle |
| EVA-04 | Une seule participation par étudiant, par UE et par campagne ; l’envoi est définitif | Essentielle |
| EVA-05 | Anonymat garanti par conception : aucun lien technique entre l’identité de l’étudiant et ses réponses (section 5.4) | Essentielle |
| EVA-06 | Aucune information démographique collectée, conformément à la grille (seuls campus, département, cursus, semestre et UE sont connus par contexte) | Essentielle |
| EVA-07 | Questionnaire paramétrable et versionné : ajout ou modification de critères sans développement, sans altérer les campagnes passées | Importante |
| EVA-08 | Rappels automatiques envoyés aux étudiants n’ayant pas terminé, sans que l’enseignant puisse savoir qui a répondu | Importante |
| EVA-09 | Suivi agrégé du taux de participation par UE, formation et département | Essentielle |
| EVA-10 | Modération des commentaires libres par la Scolarité (masquage des propos injurieux ou identifiants) avec traçabilité de la décision | Importante |
| EVA-11 | Fonctionnement sur connexion lente, avec brouillon conservé sur l’appareil de l’étudiant et reprise après coupure | Essentielle |
| EVA-12 | Avertissement affiché à l’étudiant sur le contenu des commentaires libres (éviter tout élément permettant de l’identifier) | Importante |

3.4 Module CDT — Cahier de texte numérique

| ID | Exigence | Priorité |
| --- | --- | --- |
| CDT-01 | Le délégué (ou son suppléant) crée une entrée par séance : date, heures de début et de fin, UE, enseignant, type de séance (CM, TD, TP) et groupe éventuel | Essentielle |
| CDT-02 | Saisie du contenu : intitulé de la séance, contenu traité, travail à faire et références | Essentielle |
| CDT-03 | Statut de la séance : tenue, reportée, annulée, enseignant absent (avec motif si connu) | Essentielle |
| CDT-04 | Le délégué peut modifier une entrée avant visa ; après visa, toute correction crée une nouvelle version avec auteur, date, motif et historique non effaçable par les rôles métier | Essentielle |
| CDT-05 | Visa de l’enseignant : valider ou signaler un désaccord commenté, dans un délai paramétrable | Essentielle |
| CDT-06 | Calcul automatique du volume horaire effectué par rapport au volume prévu, par UE et par type de séance | Essentielle |
| CDT-07 | Consultation par le Chef de Département et la Scolarité : chronologie, filtres, taux de réalisation | Essentielle |
| CDT-08 | Saisie optimisée pour téléphone (formulaire court, listes pré-remplies) | Essentielle |
| CDT-09 | Rappel au délégué lorsqu’une séance attendue n’est pas renseignée | Importante |
| CDT-10 | Export PDF imprimable du cahier de texte d’une UE | Importante |
| CDT-11 | Consultation en lecture seule du cahier de texte par les étudiants de la classe | Souhaitable |
| CDT-12 | Pièces jointes légères (liens, PDF ou images de 5 Mo maximum) | Souhaitable |
| CDT-13 | Historique consultable de toutes les versions et visas d’une séance ; aucune version antérieure n’est écrasée | Essentielle |
| CDT-14 | Rappels automatiques au délégué pour une séance attendue non renseignée et à l’enseignant pour un visa en attente, selon des délais configurables | Importante |
| CDT-15 | Pièces jointes PDF/images limitées à 5 Mo, contrôlées, stockées hors du répertoire public et accessibles selon le périmètre du cours | Souhaitable |
| CDT-16 | Consultation en lecture seule du cahier de texte par les étudiants inscrits au cours | Souhaitable |
| CDT-17 | Export PDF imprimable du cahier de texte d’une UE avec période et informations de visa | Importante |

3.5 Module ENS — Espace enseignant (consultation des résultats)

| ID | Exigence | Priorité |
| --- | --- | --- |
| ENS-01 | Résultats de chacune de ses UE par campagne : moyenne par section (A à D), satisfaction globale (E), moyenne par critère, distribution des réponses, nombre de répondants sur inscrits | Essentielle |
| ENS-02 | Lecture des commentaires libres modérés, présentés dans un ordre aléatoire et sans horodatage | Essentielle |
| ENS-03 | Seuil minimal de répondants (5 par défaut) en dessous duquel seule la participation est affichée | Essentielle |
| ENS-04 | Évolution des résultats d’une même UE entre semestres et années | Importante |
| ENS-05 | Positionnement par rapport à la moyenne du département (données agrégées, sans nom de collègue) | Souhaitable |
| ENS-06 | Export PDF de sa fiche de résultats | Importante |
| ENS-07 | Consultation de son cahier de texte et traitement des visas en attente | Essentielle |
| ENS-08 | Mention permanente rappelant l’article 77 : résultats à visée d’amélioration pédagogique, non exclusifs d’une appréciation individuelle | Essentielle |
| ENS-09 | Zone de réponse de l’enseignant (analyse et actions envisagées), visible du Chef de Département | Souhaitable |

3.6 Module PIL — Pilotage (Chef de Département, Scolarité et Dir. Études)

| ID | Exigence | Priorité |
| --- | --- | --- |
| PIL-01 | Tableau de bord de campagne : taux de participation par UE, formation et département, mis à jour en continu | Essentielle |
| PIL-02 | Génération automatique de la grille de synthèse par semestre (code UE, intitulé, enseignant, nombre de réponses, moyennes A à D, satisfaction E) au format de la grille ENP | Essentielle |
| PIL-03 | Mise en évidence de l’UE aux meilleures appréciations et des UE nécessitant une attention particulière (seuils paramétrables) | Importante |
| PIL-04 | Saisie des actions correctives et suites données, puis validation par le Chef de Département (établi par, date, visa) | Essentielle |
| PIL-05 | Publication de la restitution aux étudiants : principaux résultats agrégés et suites données (article 77) | Essentielle |
| PIL-06 | Exports PDF, Excel et Word de la synthèse, pour présentation au conseil de perfectionnement | Essentielle |
| PIL-07 | Comparaisons entre semestres, années et départements (Scolarité) | Importante |
| PIL-08 | Suivi des taux de réalisation des volumes horaires issus du cahier de texte | Essentielle |
| PIL-09 | Exports des synthèses au format PDF, Excel et Word ; les exports respectent les mêmes règles de seuil, de périmètre et de confidentialité que l’écran | Essentielle |

3.7 Module NOT — Notifications

| ID | Exigence | Priorité |
| --- | --- | --- |
| NOT-01 | E-mails via SMTP configurable : activation/réinitialisation de compte, ouverture et clôture de campagne, rappels, séance à viser, résultats disponibles et restitution publiée | Essentielle |
| NOT-02 | Notifications dans l’application avec marquage lu/non lu, conservation, préférences utilisateur et lien vers l’action concernée | Importante |
| NOT-03 | Canal SMS ou messagerie instantanée en option, sous réserve d’un prestataire | Souhaitable |
| NOT-04 | Préférences de notification par utilisateur | Souhaitable |
| NOT-05 | Planification automatique et idempotente des rappels de campagne et de visa ; aucune identité de votant ni information de participation individuelle n’est communiquée à l’enseignant | Essentielle |

3.8 Module ADM — Administration et audit

| ID | Exigence | Priorité |
| --- | --- | --- |
| ADM-01 | Gestion des utilisateurs, rôles et mandats | Essentielle |
| ADM-02 | Journal d’audit : connexions, consultations de résultats, exports, modifications du cahier de texte, paramétrage. Les dépôts de réponses d’évaluation ne sont jamais journalisés avec une identité | Essentielle |
| ADM-03 | Paramétrage : seuil d’anonymat, durée de validité du jeton, délai de visa, périodes de campagne, durées de conservation | Importante |
| ADM-04 | Sauvegardes automatiques et procédure de restauration testée | Essentielle |
| ADM-05 | Statistiques d’usage (connexions, temps de réponse, erreurs) | Souhaitable |
| ADM-06 | Mode maintenance avec message d’information | Souhaitable |
| ADM-07 | Audit des connexions, changements de rôles/périmètres, imports, campagnes, consultations et exports, modération, visas, notes/délibérations et publications ; exclure identifiants, jetons, corps de vote, commentaires et adresses IP | Essentielle |
| ADM-08 | Consultation du journal d’audit réservée aux rôles autorisés, filtrable et paginée ; journal en ajout seul pour le rôle applicatif | Essentielle |

4. Règles de gestion

Les règles ci-dessous s’appliquent à l’ensemble de la plateforme. Les valeurs chiffrées sont des valeurs par défaut paramétrables (module ADM-03).

4.1 Évaluation et anonymat

| ID | Règle |
| --- | --- |
| RG-01 | Un étudiant ne peut évaluer que les UE auxquelles il est inscrit pour le semestre de la campagne en cours |
| RG-02 | Une seule participation par couple (étudiant, UE) et par campagne. L’envoi est définitif : aucune modification ni suppression ultérieure, car elle exigerait de relier la réponse à l’étudiant |
| RG-03 | Une campagne est ouverte uniquement pendant ses dates ; elle est close avant la période d’examens. Sa réouverture exige une décision de la Scolarité, tracée |
| RG-04 | Les réponses « Sans avis » sont exclues de tous les calculs de moyenne |
| RG-05 | La moyenne d’une section (A à D) est la moyenne arithmétique de toutes les notes (1 à 5) données par l’ensemble des répondants aux critères de la section. La satisfaction globale (E) est la moyenne des deux critères de la section E |
| RG-06 | Les résultats détaillés d’une UE ne sont affichés qu’à partir de 5 répondants. En dessous, seul le nombre de réponses est visible, afin d’éviter l’identification par déduction |
| RG-07 | Les résultats ne sont communiqués qu’après la clôture de la campagne (jamais en temps réel) |
| RG-08 | Les résultats d’une UE sont communiqués uniquement à l’enseignant concerné, au Chef de Département de la formation et à la Scolarité (consolidation), conformément à l’article 77 |
| RG-09 | Aucune donnée démographique des répondants n’est collectée ni croisée avec les résultats |
| RG-10 | Les commentaires libres sont modérés avant transmission à l’enseignant. Un commentaire masqué reste signalé comme tel dans la synthèse, sans reprise de son contenu |
| RG-11 | Toute vue de résultats affiche la mention : « Résultats à visée d’amélioration pédagogique ; ils ne peuvent constituer, à eux seuls, un élément d’appréciation individuelle » |

4.2 Cahier de texte

| ID | Règle |
| --- | --- |
| RG-20 | Seuls le délégué et le suppléant de la classe concernée peuvent créer ou modifier les entrées de son cahier de texte, pendant la durée de leur mandat |
| RG-21 | Une entrée correspond à une séance unique ; deux entrées ne peuvent pas se chevaucher pour une même UE et un même groupe |
| RG-22 | La date d’une séance ne peut pas être postérieure à la date du jour. La fin de séance doit être postérieure au début |
| RG-23 | Après le visa de l’enseignant, l’entrée est verrouillée. Toute correction crée une nouvelle version, l’historique complet étant conservé |
| RG-24 | En cas de désaccord de l’enseignant, l’entrée passe au statut « contestée » et le Chef de Département est informé. Les deux versions restent visibles pour arbitrage |
| RG-25 | Le délai de visa est de 7 jours (paramétrable). Passé ce délai, l’entrée est signalée « non visée » et relancée ; elle n’est pas validée tacitement sauf décision de l’ENP (point 11) |
| RG-26 | Le volume horaire effectué est la somme des durées des séances au statut « tenue » ; les séances reportées ou annulées n’y sont pas comptées |

4.3 Conservation et protection des données

| ID | Règle |
| --- | --- |
| RG-30 | Les réponses individuelles d’évaluation sont conservées 5 ans (proposition), puis seuls les agrégats par UE sont gardés |
| RG-31 | Les cahiers de texte sont conservés pendant la durée de la formation puis archivés selon la politique de l’ENP |
| RG-32 | Les journaux d’audit sont conservés 12 mois |
| RG-33 | Les comptes des étudiants diplômés ou sortis sont désactivés ; les données les concernant sont anonymisées ou supprimées selon la politique de l’ENP et la réglementation en vigueur |
| RG-34 | Les traitements de données à caractère personnel respectent la réglementation togolaise sur la protection des données (loi n° 2019-014 du 29 octobre 2019, à confirmer par le conseil juridique de l’ENP) : finalité déterminée, minimisation, sécurité, information des personnes |

5. Architecture technique

5.1 Principes directeurs

| Principe | Traduction concrète |
| --- | --- |
| Anonymat par conception | Séparation physique et logique entre « qui a voté » et « ce qui a été voté », sans clé commune |
| Simplicité d’exploitation | Monolithe modulaire : un seul service applicatif, une base de données, déploiement par conteneurs |
| Web responsive, mobile d’abord | Les étudiants et délégués utilisent surtout leur téléphone ; application installable (PWA) |
| Sobriété réseau | Pages légères, mise en cache, compression, brouillons locaux et reprise après coupure |
| Sécurité par défaut | HTTPS partout, moindre privilège, aucun port de base de données exposé, audit |
| Technologies ouvertes | Logiciels libres, sans licence, avec large communauté et compétences faciles à recruter |
| Évolutivité | Modules découplés ; extraction possible en services indépendants si le besoin apparaît |

Un monolithe modulaire est préféré aux microservices : l’échelle du projet (quelques milliers d’utilisateurs, charge concentrée sur quelques semaines par semestre) ne justifie pas la complexité d’une architecture distribuée, tout en gardant un code strictement découpé en modules.

5.2 Vue d’ensemble

Figure 1 — Architecture logique de la plateforme

Description des couches

| Couche | Rôle | Technologies |
| --- | --- | --- |
| Utilisateurs | Accès depuis navigateur (PC, tablette, mobile) ; installation possible comme application (PWA) | Navigateurs récents |
| Reverse proxy | Point d’entrée unique : HTTPS, redirection, limitation de débit, compression, service des fichiers statiques | Nginx, certificat TLS |
| Frontend | Cinq espaces (étudiant, délégué, enseignant, Chef de Département, administration) en application monopage | React, TypeScript, Vite |
| Backend | API REST regroupant les modules AUT, REF, EVA, CDT, résultats, notifications et audit | Node.js, NestJS |
| Données | Base relationnelle à schémas séparés dont l’urne anonyme ; Redis pour sessions, anti-rejeu et limites ; fichiers d’export | PostgreSQL, Redis |
| Services externes | Envoi d’e-mails, import depuis le système de scolarité, sauvegardes, supervision, intégration continue | SMTP, CSV, GitHub Actions |

5.3 Stack technique recommandée

| Composant | Choix recommandé | Justification | Alternative |
| --- | --- | --- | --- |
| Frontend | React 18 + TypeScript + Vite | Écosystème étendu, typage fort, build rapide | Vue 3, Next.js |
| Interface | Tailwind CSS + composants accessibles (Radix UI) + Recharts | Cohérence visuelle, accessibilité, graphiques pour les résultats | Material UI |
| PWA | Service worker, manifeste, cache hors ligne partiel | Installation sur téléphone, brouillons locaux | — |
| Backend | Node.js 20 LTS + NestJS | Architecture modulaire native, un seul langage avec le frontend | Django REST, Laravel, Spring Boot |
| API | REST/JSON, documentation OpenAPI (Swagger) | Simple, universel, testable | GraphQL |
| Base de données | PostgreSQL 16 | Robustesse, transactions, schémas et rôles séparés, vues matérialisées | MySQL / MariaDB |
| Accès aux données | Prisma (ou TypeORM) + migrations versionnées | Typage, migrations reproductibles | SQLAlchemy, Eloquent |
| Cache et sessions | Redis | Sessions courtes, anti-rejeu des jetons, limitation de débit, files de tâches | Mémoire applicative (instance unique) |
| Authentification | Jeton d’accès court (15 min) + jeton de rafraîchissement en cookie HttpOnly ; mots de passe hachés en argon2id | Sécurité, compatible web et mobile | Sessions serveur, Keycloak |
| Exports | PDF (Puppeteer ou pdfmake), Excel (ExcelJS), Word (docx) | Grille de synthèse aux formats attendus | — |
| E-mail | SMTP via prestataire transactionnel ou serveur de l’ENP | Délivrabilité, suivi des envois | Mailgun, Brevo, Postfix |
| Proxy et TLS | Nginx + Let’s Encrypt (ou certificat de l’ENP) | Standard, léger, renouvellement automatique | Caddy, Traefik |
| Conteneurs | Docker + Docker Compose | Environnements identiques, déploiement reproductible | Kubernetes (non nécessaire) |
| CI/CD | GitHub Actions ou GitLab CI | Tests et déploiement automatiques | Jenkins |
| Qualité | Jest/Vitest, Playwright, ESLint, Prettier | Tests unitaires, API et bout en bout | Cypress |
| Supervision | Uptime Kuma, Sentry, Prometheus + Grafana (option) | Disponibilité, erreurs, métriques | Datadog |

5.4 Architecture de l’anonymat

C’est la pièce maîtresse du projet. Pour qu’un étudiant ose noter honnêtement, l’anonymat doit être démontrable et pas seulement promis. Il faut pourtant à la fois (a) savoir que l’étudiant est bien inscrit à l’UE, et (b) empêcher qu’il vote plusieurs fois. Ces deux contrôles exigent de connaître son identité ; la solution consiste à les réaliser avant le dépôt de la réponse, puis à couper tout lien.

Figure 2 — Circuit de dépôt d’une évaluation (séparation identité / réponses)

Déroulement

- Connexion : l’étudiant s’authentifie avec son matricule et son mot de passe.

- Vérification d’éligibilité : le serveur contrôle l’inscription à l’UE, l’ouverture de la campagne et l’absence de participation antérieure.

- Émission du jeton : le serveur écrit une ligne dans le registre de participation (étudiant, UE, campagne, date sans heure), protégée par une contrainte d’unicité qui garantit un seul vote. Il remet à l’étudiant un jeton signé, valable 60 minutes, qui contient uniquement l’UE, la campagne et une valeur aléatoire, jamais l’identité.

- Dépôt : l’étudiant envoie ses réponses avec le jeton. Le serveur vérifie la signature, consomme le jeton (anti-rejeu) et écrit dans l’urne sous un identifiant aléatoire, sans horodatage précis, sans adresse IP et sans lien avec l’étudiant.

Garanties techniques

- Deux espaces de stockage étanches : le registre de participation et l’urne ne partagent aucune clé étrangère ni identifiant commun.

- Rôles de base de données distincts : le service qui écrit dans l’urne n’a aucun droit de lecture sur le registre, et inversement.

- Aucune donnée corrélable dans l’urne : identifiants aléatoires (UUID v4, non séquentiels), pas de date-heure fine, pas d’IP.

- Journaux d’accès purgés sur le point d’entrée de dépôt (ni IP, ni jeton, ni corps de requête).

- Anti-rejeu : le jeton ne peut servir qu’une fois (Redis avec expiration), en plus de la contrainte du registre.

- Résultats uniquement agrégés : l’API ne renvoie jamais une réponse individuelle, seulement des moyennes, distributions et commentaires mélangés.

Limites reconnues et mesures complémentaires

Aucune architecture ne peut protéger absolument contre une personne disposant de tous les accès techniques et capable de recouper plusieurs sources. Les risques résiduels sont donc identifiés et réduits.

| Risque résiduel | Mesure |
| --- | --- |
| Corrélation temporelle entre l’émission du jeton et le dépôt | Pas d’horodatage fin dans l’urne ; délai non journalisé ; nombreux dépôts simultanés en période de pointe |
| Petites promotions (peu de répondants) | Seuil de 5 répondants avant affichage ; regroupement ou masquage des UE à très faible effectif |
| Identification par le style des commentaires libres | Avertissement à l’étudiant, modération, affichage aléatoire, publication après clôture |
| Accès d’un administrateur à la base de données | Rôles distincts, journal d’audit des accès, sauvegardes chiffrées, procédure à double autorisation pour tout accès direct |
| Vote multiple ou rejeu | Contrainte d’unicité du registre + jeton à usage unique signé et expirant |
| Divulgation des résultats détaillés avant clôture | Résultats inaccessibles tant que la campagne est ouverte |

Variante renforcée (option)

Si l’ENP souhaite un anonymat encore plus visible pour les étudiants, une variante consiste à remplacer l’étape de connexion par des codes d’accès à usage unique générés par UE et distribués en séance par la Scolarité. Le serveur ne connaît alors jamais l’identité du votant. Contrepartie : moins de contrôle sur l’éligibilité et le taux de participation, et logistique de distribution des codes. La variante principale (jeton après connexion) est recommandée ; le choix final est à valider (section 11).

5.5 Modèle de données

La base PostgreSQL est organisée en schémas correspondant aux modules. Le schéma ballot (urne) est isolé et accessible par un rôle de base de données dédié.

| Schéma | Entité | Attributs principaux | Relations / remarques |
| --- | --- | --- | --- |
| identity | users | id, matricule, email, mot_de_passe_hash, nom, prénom, actif | Un utilisateur, plusieurs rôles |
| identity | user_roles | user_id, rôle, périmètre (département, classe), début, fin | Rôles : étudiant, délégué, enseignant, chef, scolarité, admin |
| academic | campuses, departments | id, nom, code, campus_id | Un campus compte plusieurs départements |
| academic | programs | id, nom (cycle), department_id | Cycle Préparatoire, Ingénieur, Master… |
| academic | academic_years, semesters | id, libellé, début, fin, rang (S1 à S10) | Semestre rattaché à une année universitaire |
| academic | courses (UE) | id, code, intitulé, crédits, program_id, semester_id, heures CM/TD/TP | Code unique par année |
| academic | course_assignments | course_id, teacher_id, année, rôle (responsable / intervenant) | Identification de l’enseignant par la Scolarité |
| academic | enrollments | student_id, course_id, année | Condition d’éligibilité à l’évaluation |
| academic | class_groups, delegates | id, program_id, semester_id ; delegate_id, suppléant_id, début, fin | Délégué et suppléant par classe |
| evaluation | questionnaire_versions | id, libellé, date de validité, actif | Versionnement du questionnaire |
| evaluation | sections, criteria | id, code (A à E, A1…), libellé, ordre, version_id | 19 critères initiaux (Annexe A) |
| evaluation | campaigns | id, department_id, semester_id, début, fin, statut | Ouverte, close, restituée |
| evaluation | participation_ledger | campaign_id, course_id, student_id, jour | UNIQUE (campaign, course, student). Aucun lien avec l’urne |
| ballot | ballots | id (UUID aléatoire), campaign_id, course_id, version_id | Aucune référence à l’étudiant, aucun horodatage fin |
| ballot | ballot_answers | ballot_id, criterion_id, valeur (1 à 5, vide = sans avis) | Une ligne par critère |
| ballot | ballot_comments | ballot_id, type (point fort / amélioration), texte, statut de modération | Modération par la Scolarité |
| evaluation | results_by_course (vue matérialisée) | course_id, campaign_id, moyennes A à E, effectif, distributions | Calculée à la clôture ; seule source des écrans de résultats |
| evaluation | followups | campaign_id, UE concernée, action, responsable, échéance, statut | Suites données, restituées aux étudiants |
| logbook | sessions_log (séances) | id, class_group_id, course_id, teacher_id, date, début, fin, type, statut, intitulé, contenu, travail à faire, saisi par | Une entrée par séance |
| logbook | session_revisions | session_id, version, contenu, auteur, date | Historique après visa |
| logbook | session_visas | session_id, enseignant_id, statut (en attente, visé, contesté), commentaire, date | Un visa par entrée et par enseignant |
| logbook | attachments | session_id, nom, type, taille, chemin | Option, 5 Mo maximum |
| system | audit_log | id, date, utilisateur, action, objet, adresse IP | Aucune écriture pour les dépôts d’urne |
| system | notifications, settings | destinataire, type, état ; clé, valeur | Paramétrage du seuil, des délais, des durées |
| identity | account_tokens / mfa_credentials / active_profiles | Empreintes des jetons d’activation/réinitialisation ; secret TOTP chiffré et état MFA ; profil actif borné aux rôles attribués | Aucun secret/code en clair ; expiration et révocation |
| academic | course_assignments / delegate_mandates / annual_archives | Affectations d’enseignants, délégations et suppléants datés ; état d’archivage par année | Historique consultable ; modification interdite après clôture |
| academic | session_revisions / session_attachments | Versions immuables après visa ; métadonnées et chemin privé des pièces jointes | Autorisation par cours ; taille maximale 5 Mo |
| system | notifications / notification_preferences / scheduled_reminders | Destinataire, canal, type, état, échéance et préférences | Aucune donnée de vote individuel |
| academic | assessment_columns / assessment_scores / attendance_sessions / attendance_records / assessment_deliberations | Évaluations, notes, présences et délibérations d’examens | Notes d’examen masquées jusqu’à délibération |

5.6 Interface de programmation (API)

L’API suit le style REST sous le préfixe /api/v1. Les échanges sont en JSON, les listes sont paginées, les erreurs suivent un format unique ({ "erreur": { "code": "...", "message": "..." } }). La documentation OpenAPI est générée automatiquement. Chaque route vérifie le rôle et le périmètre de l’utilisateur côté serveur.

| Méthode | Route | Rôle | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /auth/login | Public | Connexion, retourne le jeton d’accès |
| POST | /auth/refresh | Connecté | Renouvelle le jeton d’accès |
| POST | /auth/password/reset | Public | Demande de réinitialisation |
| GET | /me | Connecté | Profil, rôles, profil actif |
| GET | /evaluations/pending | Étudiant | UE à évaluer et leur état |
| POST | /evaluations/{courseId}/token | Étudiant | Contrôle l’éligibilité, inscrit la participation, remet le jeton |
| GET | /evaluations/questionnaire | Étudiant | Questionnaire de la campagne (version active) |
| POST | /ballots | Jeton | Dépose le questionnaire dans l’urne (sans identité) |
| GET | /logbook/sessions | Délégué, Enseignant, Chef, Scolarité | Liste filtrée des séances |
| POST | /logbook/sessions | Délégué | Crée une séance |
| PATCH | /logbook/sessions/{id} | Délégué | Modifie une séance non visée |
| POST | /logbook/sessions/{id}/visa | Enseignant | Vise ou conteste la séance |
| GET | /logbook/courses/{id}/progress | Enseignant, Chef, Scolarité | Volume horaire effectué et prévu |
| GET | /results/courses/{id} | Enseignant, Chef, Scolarité | Résultats d’une UE (si campagne close et seuil atteint) |
| GET | /results/courses/{id}/comments | Enseignant, Chef, Scolarité | Commentaires modérés, ordre aléatoire |
| GET | /results/teachers/me | Enseignant | Résultats de toutes ses UE |
| GET | /campaigns/{id}/participation | Chef, Scolarité | Taux de participation agrégés |
| POST | /campaigns | Scolarité | Crée une campagne |
| POST | /campaigns/{id}/close | Scolarité | Clôture et calcule les résultats |
| GET | /campaigns/{id}/summary | Chef, Scolarité | Grille de synthèse du semestre |
| POST | /campaigns/{id}/followups | Chef | Enregistre les suites données |
| POST | /campaigns/{id}/restitution | Scolarité | Publie la restitution aux étudiants |
| PATCH | /moderation/comments/{id} | Scolarité | Masque ou valide un commentaire |
| POST | /imports/{type} | Scolarité, Admin | Import CSV (utilisateurs, UE, inscriptions) |
| GET | /exports/{type} | Selon rôle | Exports PDF, Excel, Word |
| GET | /audit | Admin | Consultation du journal d’audit |
| POST | /auth/activate | Public | Active un compte avec code/lien expirant et définit le mot de passe |
| POST | /auth/password/forgot et /auth/password/reset | Public | Demande non révélatrice puis consommation atomique d’un jeton unique |
| POST | /auth/mfa/setup, /auth/mfa/verify et /auth/mfa/challenge | Connecté/Public contrôlé | Enrôlement TOTP ou code e-mail et validation du second facteur |
| PUT | /auth/profile | Connecté | Sélectionne un profil actif parmi les rôles attribués ; portée revalidée côté serveur |
| POST | /imports/courses et /imports/enrollments | Scolarité, Admin | Import prévisualisé/validé avec rapport de résultats par ligne |
| GET/POST | /academic/assignments, /academic/delegates et /academic/archives | Scolarité, Admin | Gestion des affectations, mandats, clôture et consultation des archives |
| GET | /exports/{type} | Selon rôle | Produit un export PDF, Excel ou Word après contrôle du périmètre et du seuil |
| GET/PATCH | /notifications | Connecté | Liste paginée, lecture et préférences de notification |
| GET/POST | /cahier-texte/seances/{id}/versions et /pieces-jointes | Selon rôle | Historique, consultation étudiante, dépôt contrôlé et export PDF du cahier |
| GET | /audit | Admin autorisé | Journal paginé, filtrable et dépourvu de contenu de vote, jetons et IP |

5.7 Sécurité

| Menace | Mesure |
| --- | --- |
| Interception des échanges | HTTPS obligatoire (TLS), en-tête HSTS, redirection du port 80 vers 443 |
| Vol ou devinette de mot de passe | Hachage argon2id, politique de mot de passe, limitation d’essais, double authentification pour les rôles sensibles |
| Accès à des données d’autrui (IDOR) | Contrôle du rôle et du périmètre à chaque requête côté serveur, tests dédiés |
| Injection SQL | Requêtes paramétrées via l’ORM, validation stricte des entrées |
| Cross-Site Scripting (XSS) | Échappement par défaut, politique CSP, nettoyage des commentaires libres |
| CSRF | Cookies SameSite, jetons anti-CSRF sur les routes à cookie |
| Déni de service, automates | Limitation de débit (Nginx et application), CAPTCHA discret en option sur la connexion |
| Fuite de secrets | Variables d’environnement, gestionnaire de secrets, aucun secret dans Git |
| Dépendances vulnérables | Audit automatique (npm audit, Dependabot) et mises à jour régulières |
| Perte de données | Sauvegardes quotidiennes chiffrées, copie hors site, test de restauration mensuel |
| Compromission du serveur | Pare-feu, accès SSH par clé et restreint, mises à jour automatiques, utilisateur non-root, conteneurs en moindre privilège |
| Abus interne | Journal d’audit, séparation des rôles, revue périodique des accès |
| Journalisation de données personnelles/de vote | Ne jamais transmettre ou enregistrer l’IP source ; ne jamais journaliser le corps, les en-têtes, le jeton ou l’identité des requêtes POST /api/v1/ballots ; journal d’accès Nginx sans adresse IP et sans ces requêtes |
| Compte compromis / récupération | Jetons d’activation et de réinitialisation à usage unique, hachés en base, expirants ; MFA TOTP et e-mail pour rôles sensibles ; révocation des sessions après réinitialisation |
| Archivage et altération académique | Données annuelles archivées consultables en lecture seule ; toute réouverture et modification privilégiée est autorisée et auditée |

5.8 Infrastructure et déploiement

Environnements

| Environnement | Usage | Données |
| --- | --- | --- |
| Local | Développement sur le poste des développeurs (Docker Compose) | Données fictives |
| Recette (staging) | Validation par la Scolarité et un groupe pilote avant mise en production | Données de test ou anonymisées |
| Production | Utilisation réelle par l’ENP | Données réelles, sauvegardées |

Options d’hébergement

| Option | Avantages | Inconvénients |
| --- | --- | --- |
| Serveur de l’ENP (sur site) | Données sous contrôle direct, pas de coût récurrent d’hébergement | Électricité, connectivité, sauvegardes et sécurité à la charge de l’ENP |
| VPS chez un hébergeur (recommandé au démarrage) | Mise en œuvre rapide, coût maîtrisé, bonne disponibilité, sauvegardes externes faciles | Données hors site ; localisation du datacenter à valider avec la réglementation |
| Hébergement hybride | Application hébergée, sauvegardes copiées sur un serveur de l’ENP | Plus de configuration |

Dimensionnement initial et hypothèses

Hypothèses à confirmer : environ 2 000 étudiants, 8 UE par semestre, soit près de 16 000 questionnaires par semestre ; environ 150 UE avec 15 séances saisies par UE, soit près de 2 300 entrées de cahier de texte par semestre. La charge est faible en moyenne, avec un pic en fin de campagne (jusqu’à plusieurs centaines d’utilisateurs simultanés).

| Ressource | Dimensionnement de départ |
| --- | --- |
| Serveur applicatif et base | 2 à 4 vCPU, 4 à 8 Go de RAM, 60 Go SSD |
| Réseau | Adresse IP publique fixe, nom de domaine (par exemple evaluation.enp…), HTTPS |
| Montée en charge | Augmentation de la machine ; séparation base / application si nécessaire |

Ports et exposition réseau

| Port | Service | Exposition | Remarque |
| --- | --- | --- | --- |
| 443 (TCP) | HTTPS — Nginx | Public | Seul point d’entrée applicatif |
| 80 (TCP) | HTTP — Nginx | Public | Redirige vers 443 et sert la validation du certificat |
| 22 (TCP) | SSH — administration | Restreint (adresses autorisées, clé uniquement) | Mot de passe désactivé |
| 3000 (TCP) | Application NestJS | Interne (127.0.0.1) | Joignable uniquement via Nginx |
| 5432 (TCP) | PostgreSQL | Interne (réseau privé) | Jamais exposé à Internet |
| 6379 (TCP) | Redis | Interne (réseau privé) | Mot de passe obligatoire |
| 587 (TCP, sortant) | SMTP sécurisé | Sortant | Envoi des notifications |

Chaîne de livraison

- Le code est versionné dans Git (branches main stable, develop, branches de fonctionnalités avec revue de code).

- À chaque envoi, l’intégration continue exécute l’analyse statique, les tests unitaires et d’API, puis construit les images Docker.

- Le déploiement en recette est automatique ; la mise en production est déclenchée après validation manuelle.

- Les migrations de base de données sont appliquées avant le démarrage de la nouvelle version, après sauvegarde.

- Un retour arrière (rollback) vers l’image précédente est possible en quelques minutes ; la supervision alerte l’administrateur par e-mail.

6. Exigences non fonctionnelles

| Catégorie | Exigence | Cible |
| --- | --- | --- |
| Performance | Temps de chargement d’une page courante sur connexion mobile 4G ; temps de réponse de l’API | < 3 s ; 95 % des requêtes < 500 ms |
| Poids des pages | Poids initial du frontend compressé, afin de rester utilisable sur connexion lente | < 300 Ko |
| Capacité | Utilisateurs simultanés en période de pointe | ≥ 500 |
| Disponibilité | Disponibilité mensuelle hors maintenance planifiée | 99 % (99,5 % pendant les campagnes) |
| Sauvegarde et reprise | Perte de données maximale (RPO) ; durée de rétablissement (RTO) | 24 h ; 4 h |
| Sécurité | Conformité aux recommandations OWASP Top 10, audit de sécurité avant mise en production | Aucune vulnérabilité critique ou élevée |
| Accessibilité | Respect des recommandations WCAG 2.1 niveau AA (contrastes, navigation clavier, libellés) | Niveau AA |
| Compatibilité | Navigateurs récents (Chrome, Firefox, Edge, Safari) ; Android 8+ et iOS 14+ ; écrans à partir de 360 px de large | Conforme |
| Faible connectivité | Brouillons locaux, reprise après coupure, compression, cache | Questionnaire de 19 critères terminé sans perte en cas de coupure |
| Langue | Interface en français, structure prête pour d’autres langues | Français |
| Maintenabilité | Code versionné, documenté, tests automatisés sur la logique métier | Couverture ≥ 70 % des règles de gestion |
| Traçabilité | Journal d’audit des actions sensibles | 100 % des actions listées en ADM-02 |
| Conformité | Article 77 du Règlement des Études ; réglementation sur la protection des données | Conforme |
| Sobriété et coût | Technologies libres, aucun coût de licence | Coût récurrent limité à l’hébergement et au nom de domaine |

7. Interfaces et charte graphique

7.1 Charte graphique

L’interface reprend la même échelle de couleurs que la grille d’évaluation de l’ENP, afin que les documents exportés et l’application forment un ensemble cohérent. La police de référence est Calibri (ou, à défaut sur le web, Carlito ou une police sans empattement équivalente).

| Aperçu | Code | Nom | Usage dans l’interface |
| --- | --- | --- | --- |
| Aa | #1F3864 | Bleu marine | En-têtes de tableaux, boutons principaux, barre de navigation, titres de premier niveau |
| Aa | #2E5395 | Bleu ENP | Sous-titres, liens, éléments actifs, courbes et barres de graphiques |
| Aa | #DCE6F1 | Bleu clair | Fonds de cellules, de cartes et de critères, survol de lignes |
| Aa | #FDF0DA | Crème | Encarts d’information et cadre réglementaire (article 77), messages d’avertissement |
| Aa | #8B5A2B | Brun | Texte et filet des encarts crème |
| Aa | #595959 | Gris foncé | Sous-titres, textes secondaires, aides à la saisie |
| Aa | #AAAAAA | Gris de bordure | Bordures de tableaux, séparateurs, champs de formulaire |
|  | #FFFFFF | Blanc | Fond des pages, texte sur fond marine ou bleu |

- Hiérarchie : bleu marine pour les actions principales, bleu pour l’information active, crème pour tout ce qui relève de la règle ou de l’avertissement.

- Tableaux : en-tête bleu marine à texte blanc, première colonne ou cellules d’étiquettes en bleu clair, bordures grises fines, comme dans la grille.

- Échelle de notation 1 à 5 : cases à cocher et libellés identiques à la grille (Pas du tout d’accord, Plutôt pas d’accord, Neutre, Plutôt d’accord, Tout à fait d’accord, Sans avis), sans code couleur « feu tricolore » afin de ne pas influencer les réponses.

- Graphiques de résultats : nuances de bleu uniquement (marine, bleu, bleu clair) ; le crème sert à signaler un seuil non atteint.

- Contraste : texte blanc sur marine ou bleu (rapport supérieur à 7:1 sur le marine), texte marine sur bleu clair, conformes au niveau AA.

- En-tête officiel : mention « République Togolaise — Travail — Liberté — Patrie » et logo de l’ENP sur la page de connexion et les exports.

7.2 Écrans principaux par rôle

| Rôle | Écrans clés |
| --- | --- |
| Tous | Connexion, activation du compte, mot de passe oublié, profil, choix du profil actif, notifications |
| Étudiant | Liste des UE à évaluer avec état · Questionnaire en 5 sections (une section par écran sur mobile) · Confirmation d’envoi · Restitution des résultats et suites données |
| Délégué | Calendrier des séances de la classe · Formulaire de séance (saisie rapide) · Séances en attente de visa ou contestées · Taux de réalisation des UE |
| Enseignant | Mes UE · Fiche de résultats (moyennes par section, distribution, commentaires) · Évolution entre semestres · Visas à traiter · Cahier de texte de mes UE |
| Chef de Département | Tableau de bord de campagne · Résultats par UE · Grille de synthèse du semestre · Saisie des suites données · Suivi des cahiers de texte et volumes horaires |
| Scolarité | Campagnes (création, suivi, clôture) · Référentiels et imports · Modération des commentaires · Publication de la restitution · Exports |
| Direction des Études | Consolidation des résultats des campus · Publication des statistiques · Exports |
| Administrateur technique | Utilisateurs et rôles · Paramétrage · Journal d’audit · Santé du système et sauvegardes |

7.3 Parcours clés

Parcours 1 — Un étudiant évalue une UE

- Il se connecte et voit « 7 UE à évaluer, 2 terminées ».

- Il choisit une UE ; un message lui rappelle l’anonymat et la consigne sur les commentaires libres.

- Il répond aux sections A à E (cases 1 à 5 ou Sans avis) ; un brouillon est conservé sur son appareil.

- Il envoie. Le système dépose les réponses dans l’urne et marque l’UE comme terminée, sans possibilité de retour.

Parcours 2 — Le délégué renseigne une séance

- À la fin du cours, il ouvre « Nouvelle séance » ; la date et la classe sont pré-remplies.

- Il choisit l’UE (l’enseignant est proposé), le type (CM/TD/TP), les heures et le statut.

- Il saisit l’intitulé, le contenu traité et le travail à faire, puis enregistre.

- L’enseignant reçoit une notification, consulte l’entrée et la vise ou formule un désaccord.

Parcours 3 — Un enseignant consulte ses résultats

- La campagne est close et les résultats sont calculés ; l’enseignant reçoit une notification.

- Il ouvre la fiche d’une UE : moyennes par section, distribution des notes, nombre de répondants sur inscrits.

- Si moins de 5 répondants, un encart crème explique pourquoi le détail n’est pas affiché.

- Il lit les commentaires modérés, consigne éventuellement ses actions et peut exporter sa fiche en PDF.

Parcours 4 — Consolidation de la synthèse du semestre

- La Scolarité clôt la campagne ; la grille de synthèse est générée automatiquement.

- Le Chef de Département consulte les UE mises en évidence, saisit les actions correctives et valide (établi par, date, visa).

- La synthèse est exportée pour le conseil de perfectionnement.

- La Scolarité publie la restitution aux étudiants avec les principaux résultats et les suites données.

8. Planification

8.1 Lots et livrables

| Lot | Contenu | Livrables | Durée |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 — Cadrage et conception | Ateliers avec Scolarité, Chefs de Département, enseignants, délégués ; maquettes ; choix finaux | Spécifications validées, maquettes, charte UI | 2 semaines |
| 1 — Socle technique | Dépôt, CI/CD, environnements, authentification, rôles, journal d’audit | Plateforme de base déployée en recette | 3 semaines |
| 2 — Référentiels et imports | Campus, départements, UE, affectations, inscriptions, délégués, imports CSV | Module REF complet | 3 semaines |
| 3 — Évaluation anonyme | Campagnes, questionnaire, jeton, urne, participation, modération | Module EVA complet et revue de l’anonymat | 5 semaines |
| 4 — Cahier de texte | Saisie, visa, verrouillage, volumes horaires, rappels | Module CDT complet | 4 semaines |
| 5 — Résultats, pilotage et exports | Fiche enseignant, tableaux de bord, synthèse, restitution, exports PDF/Excel/Word | Modules ENS et PIL | 4 semaines |
| 6 — Recette et sécurité | Tests de charge, audit de sécurité, recette utilisateurs, formation | Rapport de recette, guides, supports de formation | 3 semaines |
| 7 — Mise en production | Déploiement, migration des référentiels, suivi renforcé de la première campagne | Plateforme en production | 2 semaines |

8.2 Calendrier prévisionnel (16 semaines)

| Lot | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 — Cadrage et conception |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 — Socle technique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 — Référentiels et imports |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 — Évaluation anonyme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 — Cahier de texte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 — Résultats, pilotage, exports |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 — Recette et sécurité |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 — Mise en production |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Les lots en bleu (3 et 4) constituent le cœur du projet. Les lots peuvent se chevaucher grâce à une équipe de plusieurs développeurs. Une version pilote (évaluation + cahier de texte + résultats élémentaires) peut être mise à disposition d’un département dès la fin de la semaine 11 si l’ENP souhaite tester avant le déploiement général.

8.3 Équipe projet proposée

| Profil | Effectif | Responsabilités |
| --- | --- | --- |
| Chef de projet | 1 | Coordination, relation avec la Scolarité, suivi du planning et des risques |
| Développeurs full-stack | 2 | Frontend, backend, base de données, tests |
| Designer UX/UI | 1 (mi-temps) | Maquettes, charte graphique, tests d’utilisabilité |
| Responsable infrastructure / sécurité | 1 (partiel) | Serveur, CI/CD, sauvegardes, durcissement, audit |
| Référent métier ENP | 1 | Validation des spécifications et de la recette (Scolarité) |
| Groupe pilote | 10 à 20 personnes | Étudiants, délégués, enseignants et Chef de Département pour la recette |

8.4 Jalons de validation

| Jalon | Semaine | Décision attendue |
| --- | --- | --- |
| J1 — Spécifications et maquettes validées | S2 | Feu vert pour le développement |
| J2 — Revue d’architecture de l’anonymat | S9 | Validation du circuit jeton / urne par la Direction |
| J3 — Version pilote | S11 | Test avec un département |
| J4 — Recette générale | S15 | Autorisation de mise en production |
| J5 — Bilan de la première campagne | Après S16 | Ajustements et feuille de route de la version 2 |

9. Risques et mesures

| Risque | Probabilité | Impact | Mesure |
| --- | --- | --- | --- |
| Faible taux de participation des étudiants | Moyenne | Élevé | Rappels, temps dédié en séance, communication sur l’anonymat et sur la restitution, interface très courte et mobile |
| Doute des étudiants sur l’anonymat | Moyenne | Élevé | Page d’explication claire, circuit audité, rapport de revue d’architecture accessible, aucune donnée démographique |
| Résultats utilisés à des fins punitives | Moyenne | Élevé | Mention de l’article 77, seuil de répondants, accès limité par rôle, charte d’utilisation signée |
| Connexion Internet instable | Élevée | Moyen | PWA, brouillons locaux, compression, pages légères |
| Données de référence incomplètes (UE, inscriptions, affectations) | Élevée | Élevé | Imports CSV avec rapport d’erreurs, référent Scolarité, contrôle avant ouverture de campagne |
| Résistance au changement (cahier de texte) | Moyenne | Moyen | Formation, saisie en moins de 2 minutes, accompagnement des délégués |
| Panne ou perte de données | Faible | Élevé | Sauvegardes testées, supervision, plan de reprise |
| Cyberattaque ou fuite de comptes | Moyenne | Élevé | Mesures de la section 5.7, audit avant mise en production, 2FA pour les rôles sensibles |
| Dépassement du planning | Moyenne | Moyen | Version pilote en S11, périmètre priorisé (Essentielle / Importante / Souhaitable) |
| Dépendance à une personne clé | Moyenne | Moyen | Documentation, revues de code, binômes |
| Petits effectifs rendant l’anonymat fragile | Élevée | Moyen | Seuil de 5 répondants, regroupement des petites UE |

10. Recette et livrables

10.1 Critères d’acceptation

| Domaine | Critère d’acceptation |
| --- | --- |
| Anonymat | Aucune requête ni vue de la base ne permet de relier une réponse à un étudiant ; un test d’intrusion interne le confirme ; un étudiant ne peut déposer qu’un seul questionnaire par UE |
| Questionnaire | Les 19 critères, les 5 sections, l’échelle de 1 à 5, « Sans avis » et les deux commentaires libres sont identiques à la grille ENP |
| Calculs | Les moyennes par section et la satisfaction globale correspondent aux calculs manuels sur un jeu de test ; « Sans avis » exclu |
| Seuil d’anonymat | Aucun détail n’est affiché sous 5 répondants ; aucun résultat n’est visible avant la clôture |
| Droits d’accès | Chaque rôle n’accède qu’à son périmètre ; tests négatifs réussis (accès interdit refusé) |
| Cahier de texte | Création, visa, verrouillage, versions et calcul du volume horaire conformes aux règles RG-20 à RG-26 |
| Synthèse | La grille de synthèse générée a la même structure que le modèle ENP et se télécharge en PDF, Excel et Word |
| Performance | Test de charge de 500 utilisateurs simultanés réussi avec les temps de réponse cibles |
| Mobile | Parcours étudiant et délégué utilisables sur écran de 360 px et connexion lente simulée |
| Sécurité | Audit sans vulnérabilité critique ou élevée ; sauvegarde restaurée avec succès |
| Accessibilité | Navigation au clavier et contrastes conformes au niveau AA sur les parcours principaux |
| Comptes et MFA | Activation et réinitialisation par jetons uniques expirants ; refus des rejeux ; MFA TOTP et e-mail imposée aux rôles sensibles ; changement de profil limité aux rôles autorisés |
| Imports et archives | Imports de cours/inscriptions contrôlés et rapportés par ligne ; affectations/délégations datées ; année archivée non modifiable et consultable selon les droits |
| Exports et notifications | Exports PDF/Excel/Word conformes aux droits et seuils ; courriels SMTP et rappels automatiques testés sans fuite de participation individuelle ; notifications marquables lues |
| Cahier de texte | Après visa, correction versionnée sans écrasement ; pièces jointes <= 5 Mo ; export PDF ; consultation étudiante en lecture seule ; rappels vérifiés |
| Journalisation/anonymat réseau | Aucun log ni en-tête transmis ne contient l’IP source ; POST /api/v1/ballots absent du journal d’accès ; aucun contenu ou jeton de vote dans les logs |

10.2 Livrables

- Code source complet, versionné, avec historique et instructions d’installation.

- Plateforme déployée en recette puis en production, avec nom de domaine et certificat.

- Documentation technique : architecture, modèle de données, API (OpenAPI), procédures d’exploitation, de sauvegarde et de restauration.

- Rapport de revue d’architecture de l’anonymat et rapport d’audit de sécurité.

- Manuels utilisateurs par rôle (étudiant, délégué, enseignant, Chef de Département, Scolarité, administrateur).

- Supports de formation et session de formation des administrateurs et référents.

- Jeux de données de test et scripts d’import.

- Période de garantie et de suivi renforcé pendant la première campagne.

10.3 Formation et accompagnement

| Public | Format | Durée |
| --- | --- | --- |
| Scolarité, Direction des Études et administrateurs | Atelier pratique : référentiels, imports, campagnes, modération, exports | 1 jour |
| Chefs de Département | Séance de présentation : tableaux de bord, synthèse, suites données | 2 heures |
| Enseignants | Démonstration : résultats, visa du cahier de texte | 1 heure |
| Délégués et suppléants | Atelier : saisie rapide du cahier de texte sur téléphone | 1 heure |
| Étudiants | Communication courte (affiche, message, vidéo) sur l’anonymat et le déroulé | Moins de 5 minutes |

11. Points à valider par l’ENP

Les décisions ci-dessous influencent la conception. Une recommandation par défaut est proposée pour chacune afin de ne pas bloquer le démarrage.

| N° | Question | Recommandation par défaut |
| --- | --- | --- |
| 1 | Comment les étudiants s’authentifient-ils (matricule existant, e-mail institutionnel, comptes à créer) ? Disposent-ils tous d’une adresse e-mail ou d’un téléphone ? | Matricule + mot de passe activé par code remis par la Scolarité ; e-mail ou téléphone pour la récupération |
| 2 | Le circuit « connexion puis jeton » est-il retenu, ou la variante par codes à usage unique distribués en séance ? | Circuit principal avec jeton (section 5.4) |
| 3 | Quel seuil minimal de répondants pour afficher les résultats d’une UE ? | 5 répondants |
| 4 | Le Chef de Département voit-il les commentaires libres, et l’enseignant peut-il y répondre ? | Oui pour les deux, commentaires modérés |
| 5 | Qui modère les commentaires libres (Scolarité, Chef de Département, comité) ? | Scolarité, avec traçabilité |
| 6 | Un visa non délivré dans les 7 jours vaut-il validation tacite ? | Non : relance puis signalement au Chef de Département |
| 7 | Les étudiants peuvent-ils consulter le cahier de texte de leur classe ? | Oui, en lecture seule (version 2 si besoin) |
| 8 | Quelle est la durée de conservation des réponses individuelles ? | 5 ans, puis agrégats seulement |
| 9 | Quelles données les systèmes existants de la Scolarité peuvent-ils fournir (UE, inscriptions, affectations) et sous quel format ? | Fichiers CSV normalisés au démarrage ; connexion directe en version 2 |
| 10 | Où héberger la plateforme (serveur ENP, hébergeur externe, mixte) et dans quel pays ? | VPS d’un hébergeur fiable avec copie des sauvegardes sur site |
| 11 | Le questionnaire doit-il être identique pour tous les cursus (Cycle Préparatoire, Ingénieur, Master) ? | Un questionnaire commun versionné, avec possibilité d’adaptation ultérieure |
| 12 | Plusieurs campus : une plateforme unique ou une instance par campus ? | Plateforme unique, données cloisonnées par campus et département |
| 13 | Le conseil de perfectionnement a-t-il besoin d’un accès direct ? | Non en version 1 : synthèse exportée |
| 14 | Quels enseignants sont concernés (permanents, vacataires, intervenants extérieurs) et comment leurs comptes sont-ils créés ? | Comptes créés par la Scolarité sur import ; vacataires à durée limitée |

Annexe A — Questionnaire d’évaluation

Le questionnaire reprend à l’identique la grille d’évaluation de l’ENP. Il est enregistré en base de données sous forme versionnée (EVA-07). Échelle : 1 Pas du tout d’accord · 2 Plutôt pas d’accord · 3 Neutre · 4 Plutôt d’accord · 5 Tout à fait d’accord · Sans avis.

Identification de l’UE (renseignée automatiquement par le contexte, non saisie par l’étudiant)

Campus, département, formation/cursus, semestre (S1 à S10), code de l’UE, intitulé de l’UE. Le nom de l’enseignant n’est pas renseigné par l’étudiant : l’identification de l’enseignant responsable est assurée par la Scolarité.

| Code | Section | Critère |
| --- | --- | --- |
| A1 | A. Organisation et contenu de l’enseignement | Les objectifs de l’UE ont été clairement présentés en début de semestre |
| A2 | A. Organisation et contenu | Le contenu enseigné correspondait au syllabus communiqué |
| A3 | A. Organisation et contenu | La progression des séances était cohérente et bien structurée |
| A4 | A. Organisation et contenu | La charge de travail demandée était adaptée au nombre de crédits de l’UE |
| A5 | A. Organisation et contenu | Les liens avec les autres UE du semestre étaient explicites |
| B1 | B. Qualité pédagogique de l’enseignant | Les explications étaient claires et compréhensibles |
| B2 | B. Qualité pédagogique | L’enseignant était disponible et accessible en dehors des séances aux horaires indiqués sur le syllabus |
| B3 | B. Qualité pédagogique | L’enseignant répondait de façon satisfaisante aux questions posées |
| B4 | B. Qualité pédagogique | Les supports pédagogiques (polycopiés, diapositives, exercices) étaient utiles et de qualité |
| B5 | B. Qualité pédagogique | Le rythme des séances permettait une bonne assimilation du contenu |
| C1 | C. Évaluation et retour pédagogique | Les modalités d’évaluation avaient été clairement communiquées en début de semestre |
| C2 | C. Évaluation et retour | Les épreuves étaient cohérentes avec le contenu réellement enseigné |
| C3 | C. Évaluation et retour | Les corrections et les résultats ont été communiqués dans un délai raisonnable |
| C4 | C. Évaluation et retour | Les retours reçus ont permis de comprendre mes erreurs et de progresser |
| D1 | D. Moyens et conditions matérielles | Les salles de cours/TD étaient adaptées (capacité, confort, équipement) |
| D2 | D. Moyens et conditions | Les équipements de travaux pratiques étaient suffisants et fonctionnels |
| D3 | D. Moyens et conditions | Les ressources numériques (plateforme, documents en ligne) étaient accessibles |
| E1 | E. Appréciation globale | De façon générale, je suis satisfait(e) de cette unité d’enseignement |
| E2 | E. Appréciation globale | Je recommanderais cette UE, telle qu’enseignée, à un autre étudiant |
| CL1 | Commentaires libres | Points forts de l’enseignement |
| CL2 | Commentaires libres | Points à améliorer / suggestions |

Grille de synthèse par semestre : colonnes générées automatiquement

Code UE · Intitulé de l’UE · Enseignant · Nombre de réponses · Moyenne A (Contenu) · Moyenne B (Pédagogie) · Moyenne C (Évaluation) · Moyenne D (Moyens) · Satisfaction globale (E). En tête : campus, département, semestre, année universitaire, nombre total de répondants. En pied : UE aux meilleures appréciations, UE nécessitant une attention particulière, actions correctives et suites données, établi par, date, visa du Chef de Département.

Annexe B — Fiche de séance du cahier de texte

| Champ | Type | Obligatoire | Règle de saisie |
| --- | --- | --- | --- |
| Date de la séance | Date | Oui | Pas postérieure à la date du jour |
| Heure de début / de fin | Heures | Oui | Fin postérieure au début ; durée calculée automatiquement |
| UE | Liste | Oui | UE du semestre de la classe du délégué |
| Enseignant | Liste | Oui | Enseignants affectés à l’UE ; présélectionné s’il est unique |
| Type de séance | CM / TD / TP / Autre | Oui | — |
| Groupe | Liste ou texte | Non | Pour les TD et TP à groupes multiples |
| Statut | Tenue / Reportée / Annulée / Enseignant absent | Oui | Motif facultatif pour les statuts autres que « Tenue » |
| Intitulé de la séance (chapitre) | Texte court (150 caractères) | Si tenue | — |
| Contenu traité | Texte long | Si tenue | Résumé des notions abordées |
| Travail à faire / références | Texte long | Non | Exercices, lectures, échéances |
| Effectif présent | Nombre | Non | Indicatif |
| Observations | Texte | Non | — |
| Pièces jointes | Fichier | Non | PDF ou image, 5 Mo maximum (option) |
| Saisi par / date de saisie | Automatique | Auto | Délégué ou suppléant connecté |
| Visa de l’enseignant | En attente / Visé / Contesté | Auto | Commentaire obligatoire en cas de contestation |

Fin du cahier des charges

Révision 1.1 — Le périmètre inclut désormais la gestion académique des notes, présences et délibérations, ainsi que les exigences complémentaires d’activation, MFA, imports, exports, notifications, cahier de texte et audit. Les paramètres institutionnels, le prestataire SMTP, les politiques de conservation et les procédures de récupération MFA restent soumis à validation de l’ENP avant production.